## Sheet1
Stratagic objective | stratagic direction | Detaield Activites | Detailed activity weight | perfromanc | Responsible Directorate
SO1 | SO1-SD1 | ሲስተማቲክ ሪቪው (Do conditional cash transfers increase uptake and retention of PMTCT services in low- and middle-income countries? A systematic review) | 0.14 | 83 | ቴክኖሎጂ ሽግግርና ምርምር ትግበራ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | Effectiveness of nutritional support for pregnant and lactating mothers towards Stunting | 0.14 | 63 | ቴክኖሎጂ ሽግግርና ምርምር ትግበራ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | HTA situation analysis of Ethiopia | 0.14 | 100 | ቴክኖሎጂ ሽግግርና ምርምር ትግበራ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | Economic evaluation and HTA on COVID-19 vaccine | 0.14 | 100 | ቴክኖሎጂ ሽግግርና ምርምር ትግበራ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | Priority Policy Problems for Evidence Synthesis | 0.14 | 90 | ቴክኖሎጂ ሽግግርና ምርምር ትግበራ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | ፖሊሲ ብሪፍ (Policy Brief TBD (Evidence Brief for Policy) | 0.14 | 75 | ቴክኖሎጂ ሽግግርና ምርምር ትግበራ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | Rapid review/evidence summary (4) | 0.16 | 80 | ቴክኖሎጂ ሽግግርና ምርምር ትግበራ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | በታወቁሳይንሳዊጆርናሎች (peer reviewed journals) ሳይንሳዊህትመቶችን (Articles)ማሳተም | 0.5 | 100 | የጤና ስርአት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | ሃሴት፡ ሲስተማቲክ ሪቪው ማካሄድ እና ማሳተም | 0.5 | 100 | የጤና ስርአት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | በጤናማ አመጋገብ ዙሪያ ትምህርት መስጠት | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | ሣይንሳዊ የጥናት ፅሁፍ ማሳተም | 0.13 | 100
SO1 | SO1-SD1 | 10 የስነምግብ መረጃ መግለጫ በመረጃ ቋት ማስቀመጥ | 0.13 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | የሥነ ምግብ አውደ ጥናት ማካሄድ (Seminar) | 0.14 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | የሥነ ምግብ ዜና መጽሔት ማዘጋጀትና ማሰራጨት (3 newsletters) | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | ብሔራዊ የስነምግብ ኮንፈረንስ ማካሄድ | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | ብሔራዊ ክትትል፣ግምገማ እና ምርምር መሪ ኮሚቴ መደገፍ እና ማጠናከር (Monitoring, Evaluati100/7on & Research Steering Committee (MER SC) meeting) | 0.15 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | Fill the Nutrient Gap Study Reginal cascading(በዝቅተኛዋጋጤናማምግብለመገመትየምረዳየጥናትውጤትለክልሎችማሰራጨት) | 0.7 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | Bulleting on cost and non-affordability of healthy diets ጤናማ አመጋገብ በተመጣጠነ ዋጋ እንደምቀርብ አጭር ለፖሊስ ግብዓት የምሆን አጭር ፁሁፍ ማዘጋጀት | 0.8 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | በታወቁጆርናል ላይ ለሕትመትየሚቀርቡሳይንሳዊጽሁፎች | 0.7 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | Dissemination workshop (የምርምርውጤቶቹንማስተዋውቅ) | 0.15 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | ሲስተማቲክሪቪው (Arboviral diseases vector control and challenges: a systematic review of African experience) | 0.15 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | በኢሕጤኢ ጆርናል ለሕትመት የሚቀርቡ ሳይንሳዊ ጽሁፎችን መቀበልና የአርትኦት ሥራ ማከናወን | 0.33 | 100 | የሳይንቲፊክና ኢቲካል ሪቪው ጽ/ቤት
SO1 | SO1-SD1 | በኢሕጤኢ ጆርናል የሚታተሙ ጽሁፎችን በማሳተም ማሰራጨት | 0.33 | 100 | የሳይንቲፊክና ኢቲካል ሪቪው ጽ/ቤት
SO1 | SO1-SD1 | በኢሕጤኢ ጆርናል ለመታተም የሚቀርቡ ሳይንሳዊ ጽሁፎች የሚቀርቡበትን፣ የአርትኦት ሥራዎች የሚከናወኑበትን ሂደትና ሕትመት በድሕረ-ገጽ መረብ ማከናወን | 0.34 | 100 | የሳይንቲፊክና ኢቲካል ሪቪው ጽ/ቤት
SO1 | SO1-SD1 | ከጤና ጥበቃ እና የክልል ጤና ቢሮዎች ጋር በጋራ በመሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን የጤና ችግሮች መለየት | 0.1 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | በሀገር አቀፍ ደረጃ ቅድሚያ ይሰጣቸዋል ተብለው በተለዩት የጤና ችግሮች ላይ ውይይት ማድረግ | 0.1 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | አቅምን ለማጎልበት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር መስራት | 0.1 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | በሀገር አቀፍ ደረጃ ትኩረት የሚሹ የጤና እና ተያያዝ ጉዳዩች መለየት / COVID, GERD……/ | 0.1 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | ጥናትና ምርምሩን የሚመሩትን በለሞያዎች መለየት እና መመደብ | 0.1 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | Develop concept note on evidence synthesis | 0.1 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | Data access, management and analysis & workshop | 0.1 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | ለ MoH የተገኙ የምርምር ውጠየቶችን ማቅረብ | 0.1 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | የምርምር ውጤቶቹን መዘጋጀት እና ማስገባት | 50 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | ህትመቱን መከታተል እና ማጠናቀቅ | 50 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | በብሄራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ግኝቶች ላይ ከ የባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ማካሄድ (Conduct stake holder meeting to disseminate NDMC produced evidences (key findings launching) | 0.14 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | በሃገር አቀፍ ደረጃ የብሄራዊ የጤና መረጃ ወጤቶችን ማቅረብ (Present the NDMC produced evidences at national scientific platforms | 0.14 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | የብሄራዊ ጤና መረጃ አሰተዳድር ተግባራትን ለማስተዋውቅ ከሚዲያዎች ጋር አጋርነት መመስረትPromote the NDMC activities and create alliance between NDMC/EPHI, Medias and other stakeholders | 0.14 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | Preparing and disseminating press release, news and contents for media in collaboration with PR | 0.14 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | የሚወጡ የጥናት መረጃዎች ለፖሊሲ ዝግጅት መዋላቸውን መከታተል እና መለካት Track, verify, and measure the use evidence for decision, policy framework and public health practice | 0.16 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | Prepare and disseminate COVID-19 weekly updates ( | 0.14 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | ለስልጠና እና ለስራ ማከናወኛ የሚያገለግሉ መመሪዎች እና ማኑዋሎች ማዘጋገት | 0.14 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | ከሚመለከታቸው አካት ጋር የጋራ መግበቢያ ምክክር ማድረግ | 33 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | ፅሁፎቹን ማዘጋጀት እና ለሚመለከተው አካል ማቅረብ | 33 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | ግኝቶቹን በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚዘጋጁ የውይይት መድረኮች ላይ ማቅረብ | 34 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | በኤች.አይ.ቪ እና በቲቢ ምርመር ምርመር የተሰሩ ስራዎች በታወቁ ሳይንሳዊ ጆርናሎች ማሳተም | 50 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | የተሰሩ ስራዎች ቴክኒካል ሪፖርት ማቅረብኤች.አይቪ=10 ቲቢ=4 | 50 | 100
SO1 | SO1-SD1 | የተለያዩበህብረተሰብጤናአዳጋዎችቁጥጥርማዕከልስርተዘጋጅተውየተጠናቀቁትን መመሪያዎች ማሰራጨት | 0.5 | 100 | የህ/ጤ/አ/ቁ ዝግጁነትና አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | Dissemination workshop on FETP- filed based supportive supervision finding | 0.5 | 100 | የህ/ጤ/አ/ቁ ዝግጁነትና አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | የምርምር ስራዎችን በህትመት ማዉጣት | 0.33 | 100
SO1 | SO1-SD1 | የበሽታዎች ወረርሽኝ ድህረ ትግበራ ጥናት ዉጤቶችን ማሰራጨት | 0.33 | 100 | የህ/ጤ/አ/ቁ ሪሲሊያንስና መልሶ ማቋቋም ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | የሬዚሊየንስ እና መልሶ ማቋቋም ዳሰሳ ጥናቶችን በጆርናል ማሰራጨት | 0.34 | 100
SO1 | SO1-SD1 | የሬዚለንስ ማዕቀፍ (Resilience Framework) ላይ ማጠቃለያ (validation) ወርክሾፕ ማካሄድ | 100 | 100 | የህ/ጤ/አ/ቁ ሪሲሊያንስና መልሶ ማቋቋም ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD1 | Prepare manuscripts and publish on reputable journals | 50 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD1 | Develop evidence briefs | 50 | 100 | ብሔራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ማዕከል
SO1 | SO1-SD2 | የኤች. አይ. ቪ ታካሚዎችን መረት ያደረገ (case based) ቅኝት ማካሄድ | 0.09 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | የኤች አይቪ የሴሮ ባህሪያዊ ጥናት በኡንቨርስ ቲተማሪዎች መካከል ማጥናት HIV Sero-Behavioral Survey among Under Graduate University Students in Ethiopia | 0.09 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Effect of COVID-19 on disease prognosis of peoples living with HIV in Ethiopia | 0.09 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Effectiveness of Dolutegravir (DTG) in the Treatment of HIV/AIDS | 0.09 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Prognostic factors and outcomes of COVID-19 cases in Ethiopia: Multisite cohort study | 0.09 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | STI Survey | 0.09 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | HIV viral un- suppression and its determinant factor among pregnant women in Addis Ababa, Ethiopia | 0.09 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Prevalence of Syphilis among Pregnant women attending ANC. | 0.13 | 100
SO1 | SO1-SD2 | Prevalence of bacteriologically confirmed TB cases and drug sensitivity profiles among refugees residing in refugee camps of Ethiopia | 0.12 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Investigation into molecular Epidimology of Drug Resistant Tuberculosis isolates and associated facors on treatement outcomes among Ethiopian Childeren | 0.06 | 100
SO1 | SO1-SD2 | Epidimology of Tuberculosis among patients with chronic Kidney disease and Diabets mellitus in Addis Ababa | 0.07 | 100
SO1 | SO1-SD2 | Genetic diversity risk factor and treatment outcome of isoniazid resistant tuberculosis in Ethiopia | 0.12 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Drug resistance and its risk factors among extrapulmonary tuberculosis in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis". | 0.13 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Extra pulmonary tuberculosis in Ethiopia: Genetic diversity, drug sensitivity pattern, risk factors and treatment outcome | 0.13 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Laboratory based national tuberculosis drug resistance surveillance in Ethiopia 2020/2021 | 0.13 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Culture conversion and reversion among MDR/RR-TB treatment follow up patients in Ethiopia | 0.13 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Assessing the impact of COVID-19 Pandemic on Ethiopians diagnosis and treatment monitoring | 0.12 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | በህክምና መስጫ ተቋማት ላይ የውሃ ደህንነት የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ (Water Safety inHealthcare settings)-መረጃ መሰብሰብ፤ መተንተንና ቴክኒካል ሪፖርት ማዘጋጀት | 0.2 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Vaccine acceptance level, knowledge, attitude, prevention practice against COVID 19 among governmental health center workersin Addis Ababa and Adama (መረጃ የማሰባሰብ ስራ)፤መረጃ መተንተንና ሪፖርት ማዘጋጀት | 0.2 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | National Hygiene and Environmental Health Status Survey (HEHSS) መረጃ የማሰባሰብ፤መተንተን እና ሪፖርት ማዘጋጀት | 0.2 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Assessment of Hygiene and Environmental Health Services in Bishoftu Town: A baseline survey፤ መረጃ የማሰባሰብ፤መተንተን እና ሪፖርት ማዘጋጀት | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | ሁለተኛ ዙር የጌሻይሮ የውሃ የሳኒቴሽንና ሃይጂን የዳሰሳ ጥናት በወላይታ ዞን መረጃ መሰብሰብ እና መተንተን | 0.2 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | PHEM የሰውሃይልሁኔታጥናት | 0.5 | 100 | የህ/ጤ/አ/ቁ ዝግጁነትና አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | (Operational research) (Status and | 0.5 | 100 | የህ/ጤ/አ/ቁ ዝግጁነትና አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | በኮቪድ-19 ታማሚ ላይ የሚደረግ የአንቲቦዲ ተለዋዋጭነት ጥናት/ DETERMINATION OF SARS-COV-2 ANTIBODY DYNAMICS ON ETHIOPIAN PATIENTS: LONGITUDINAL SAMPLING | 0.13 | 100 | የክትባትና ዲያግኖስቲክ ምርት ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Isolation of SARS-COV-2 using cell lines for viral characterization, serum neutralization and in vivo/in vitro anti-viral activity study | 0.13 | 100 | የክትባትና ዲያግኖስቲክ ምርት ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | የእባብ ንክሻ የሚያሰከትለዉን ተጽኖ ማትናት እንዲሁም የእባብ መርዝ ለመፈዋስ የሚዉል ባለህላዊ ማድኃኒቶችን አቅም መመርመር Epidemiological burden of snakebite in ethiopia and validation of venom and medicinal plant used in the management of snake envenomation | 0.13 | 100 | የክትባትና ዲያግኖስቲክ ምርት ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Studying epidemiology of rabies, KAP, study in health professional for capacity development, and evaluating traditional medicine used for treatment of rabies in Ethiopia | 0.13 | 100 | የክትባትና ዲያግኖስቲክ ምርት ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | በጽኑና እና በመለስተኛ ደረጃ ለታመሙ ኮቪድ-19 ህሙማን የሚሰጥ የፕላስማ ህክምና ለድህንነት አስተማማኝነት፣ አዋጪነት እና ወጤታማነት ለመገምገም የሚከወን የምርምር ሙከራ (A phase IIa randomized controlled trial to assess safety, feasibility and therapeutic | 0.13 | 100 | የክትባትና ዲያግኖስቲክ ምርት ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | በተመረጡወረዳዎችየወባማስወገድዳሰሳጥናት (Baseline malaria prevalence in the elimination targeted districts in Ethiopia.) | 0.12 | 100
SO1 | SO1-SD2 | Assessment of G6PD (p. vivax) and performance of diagnostic evaluation in Ethiopia | 0.12 | 100
SO1 | SO1-SD2 | Molecular characterization of Pf malaria antigens (pf hrr2/3) in Ethiopia: pfhrp2/3 genes causing misdiagnosis of malaria RDTs | 0.04 | 100
SO1 | SO1-SD2 | የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመቆጣጠር የሚያጊዝ የምርምርና ቅኝት ማካሄድ /Study on Spillover of COVID-19 with in Human, Animal &Environment Interface in Ethiopia | 0.04 | 100 | የክትባትና ዲያግኖስቲክ ምርት ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | የጊኒዎርም በሽታ በዝንጀሮ ላይ በጋምቤላ ክልል በተመረጡ ቦታዎች (ቦግ እና አበቦ ወረዳ) ቅኝት Epidemiology and disease ecology of Dracunculus medinensis infection in baboons in Gog and Abobo woreda’s, Gambella regional state, Ethiopia | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | በሰው እና በእንስሳት መካከል የሚከሰቱ /እንደገና የሚከሰቱ ተላላፊ በሽታዎች ላይ ጥናት ማድረግ | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | የፀረ-ተህዋሲያን መድኃኒት እና የተላያዩ በሽታ አምንጭ ረቅቅ ተህዋሲያን መለመድን (AMR) የልየታና መንሴኤዎቻቸዉን ለመወቅ የሚየስችል ሀገር ዐቀፍ የጥናት ፕሮጀክት | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | የአባሳንጋ በሽታ የኢፒዴሚዮሎጂ በተመረጡ ቦታዎች(አፋረ፣ሡማሌ፡ደቡብ፤ኦሮሚያ፣አማራ) ጥናት ማካሄድ | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Rapid diagnostic profiling of SARS-CoV-2 in the context of persistent immune activation in Sub-Saharan Africa | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | የኦንኮሰርኪያሲስ በሽታን የማጥፋት ዘመቻ ያስገኘዉን ለዉጥ እና የበሽታዉን የመጥፋ ትሂደት የመለካት ጥናት ማካሄድ | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | የኦንኮሰርኪያሲስ በሽታን ስርጭት መለካት የሚያስችል ስልት ማጥናት | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Onchocerciasis Transmission zone delineation, Impact assessment, Persistence transmissions (TIPs) in Ethiopia | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Biometrically/ID card verified reported coverage on MDA SCHISTO/STH | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | prevalence of SCHISTO/STH infection/re-infection in 45 Sentinel site survey in Welaita/Sidama/Oromia zones | 0.03 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Independent treatment validation of post MDA survey in 22 Woredas | 0.03 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | SCHISTO/STH Mapping End line mapping of SCHISTO/STH in Ethiopia | 0.03 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Assessing the degree at which COVID -19 pandemic’s precautionary measures practiced in selected onchocerciasis endemic urban areas of Ethiopia | 0.03 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Impact assessment of Mass Drug Administration for Lymphatic Filariasis at 8 districts of SNNP Region, Ethiopia | 0.03 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | የፀረ- ተባይ ሬዚዝታንስ /ብግርነት ቅድመ ጥናት ማድረግና የጥናት | 0.03 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Malaria vector control: historical success, failure and the future prospective in Ethiopia: Review | 0.03 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Distribution and Malaria vector behavioral studies (Feeding, Resting, Biting, oviposition site selection, sugar feeding, breeding etc.) intensity | 0.03 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Arboviral vectors (Diptera: culicidae) and their susceptibility status in Ethiopia | 0.05 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | የየባክተሪያል ሜንጃይትስ ሴንቴናል ቅኝት ማካሄድ፡ ናሙና መሰብሰ እና የ3000 PCR test ማድረግ | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | AMR_ Antimalarial project: Antimalarial Drug Resistance Surveillance in Ethiopia | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | የመድሃኒት ብግርነት (AMR) ሴንቴናልሳይት ቅኝት ማካሄድና አመታዊ መረጃውን መተንተን | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Genomic analysis of Mec A negative MRSA isolates | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Phenotypic and genotypic characterization of health care and community associated methicillin resistant Staphylococcus aureus isolates isolated from selected Ethiopian hospitals | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Molecular epidemiology and phenotyping of extended spectrum beta lactamase producing extra intestinal pathogenic E.coli in Ethiopia. | 0.04 | 100 | ባክቴሪዬሎጂ፣ዙኖሲስና ፓራሳይቶሎጂ ምርምር ጊ/ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD2 | Molecular characterization of Diarrheagenic Escherichia coli (DEC) and gut microbiota profile associated with its pathotypes among under fifteen children with diarrhea in three selected cities of Ethiopia | 0.04 | 100
SO1 | SO1-SD2 | Phenotypic and molecular characterization of non-typhoidal Salmonella and diarrheagenic e.coli and evaluation of training intervention on quality of raw beef in selected butcher shops of Addis Ababa and Burayu, City Administrations, Ethiopia | 0.04 | 100
SO1 | SO1-SD3 | የኢትኖሚዲካል/ አተኖቦታኒ (Ethnomedicinal survey) እና በገበያ ላይ በሚሸጡ የባህለዊ መድሃኒቶች ድከተባባሪ ተsማት (ዩኒቨርሰቲዎችና የምርምር ተsማት) ጋር በመቀናጀት አገር አቀፍ የባህል ህክምና የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ | 1 | 100 | የባሕልና ዘመናዊ መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD3 | የባህላዊ ህክምና ዳታ ቤዝ ማዘጋጀት | 1 | 100 | የባሕልና ዘመናዊ መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD3 | በስኳር በሽታ፣የአማራጭ መድኃኒት ጥናት በ2 የተለዩ ዕፅዋት ላይ የኬሚካል ይዘት፤ ፍቱንነትና የደህንነት ጥናት ማካሄድ | 0.2 | 100 | የባሕልና ዘመናዊ መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD3 | በአይን ለማይታዩ ተህዋሲያን በሽታዎች የአማራጭ መዳኒት ጥናት በ8 የተለዩ ዕፅዋት ላይ የፍቱንነት ጥናት ማካሄድ | 0.2 | 100 | የባሕልና ዘመናዊ መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD3 | የጸረ ወባ ህክምና መድሃኒ ት ከእጽዋት በ5 የተለዩ ዕፅዋት ላይ የኬሚካል ይዘት፤ ፍቱንነትና የደህንነት ጥናት ማካሄድ | 0.2 | 100 | የባሕልና ዘመናዊ መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD3 | በ5 የተለዩ ዕፅዋት ላይ የኬሚካል ለአንጀት ጥገኛ ትሎች መድሃነኒቶችን ከእፅዋት መስራት ይዘት፤ ፍቱንነትና የደህንነት ጥናት ማካሄድ | 0.2 | 100 | የባሕልና ዘመናዊ መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD3 | በደም ግፊት በሽታ አማራጭ መድሀኒቶችን በሁለት መድሃኒትነት ያላቸው እጽዋት ላይ የፍቱንነትና የደህንነት ጥናት ማካሄድ | 0.2 | 100 | የባሕልና ዘመናዊ መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD3 | የወባ ትንኞችን የማባረር አቅም ባሳዩና በተመረጡ በሁለት ዕፅዋት ላይ የፍቱንነት ጥናት ማካሄድ | 0.05 | 100 | የባሕልና ዘመናዊ መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD3 | በአንድ ከዕፅዋት በተቀመመ መድሃኒት የዉሃ የማከም አቅሙን /ፍቱንነት/ በማሀበረሰብ ጥናት ማካሄድ | 100 | 100 | የባሕልና ዘመናዊ መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD3 | የግልጋሎት ሞዴልን ማስመዝገብ | 100 | 100 | የባሕልና ዘመናዊ መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD3 | ቆዳን በሚያጠቁ የፈንገስ ተዋህስያን ላይ የሚካሄድ የክሊኒካል ሙከራ/ጥናት ማካሄድ | 0.5 | 100 | የባሕልና ዘመናዊ መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD3 | በተቀመሙ የእጽዋት መድሃኒቶች የኮቪድ-19 በሳርስ ኮይyረስ-2 የሚደረግየክሊኒካል ሙከራ/ጥናት ማካሄድ የላቦራቶሪ ደረጃ ጥናት | 0.5 | 100 | የባሕልና ዘመናዊ መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | ብሔራዊ የስርዓተ ምግብ መረጃዎችን መለዋወጫ አሰራርን መፍጠር /NIPN/ ከተለዪት 14 የፖሊሲ ጥያቄዎች ዉስጥ ሌላ 2 የተለዪ ጥያቄዎችን መመለስ 2 ጥናታዊ ጽሁፍ (issue brief) ማዘጋጀት | 0.2 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | የምግብ እና የስርዓተ-ምግብ ስትራቴጂ የመነሻ ጥናት (Food and Nutrition Strategy baseline) መረጃዎች መሰብሰብ፣ መረጃ መተንተን እና ሪፖርት ማዘጋጀት | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | ለአርብቶ አደር ማህበረሰብ ለሚዘጋጀው ምግብን መሠረት ያደረገ የአመጋገብ መመሪያን ለማዘጋጀት የሚያስችል የመረጃ ማሰባሰብ ስራን ማጠናቀቅ | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | በአፍርካ የልማት ባንክ ድጋፍ በሰቆጣ አከባቢ መቀንጨርን ለመቀነስ የብዝሀ ዘርፍ ቅንጅት ትግበራ በኢትዮጵያ ፕሮጀክት መነሻ ጥናት ማድረግ | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | የምግብ የቆይታ ግዜን፣ ጥራትን እና ደህንነትን ለማሻሻል የሚረዳ ቴክኖሎጂ ማላመድ | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | ጨውን በአዮዲን፤በፎሊክ አሲድ እና በቫይታሚን ቢ12 ማበልጸግ፣ የቆይታ ግዜ ጥናት እና የተቀባይነት ጥናት ማካሄድ | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | በተመረጡ 9 ምግቦች ላይ የባእድ ነገር መጨመር ስርጭትን ለመቆጣጠር የሚረዳ የክትትል (surveillance) ጥናት በተመረጡ 25 ከተሞች ማካሄድ | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | የምግብ ጥንቅር ሰንጠረዥ እድሳት እና ማሻሻያ ናሙና መሰብሰብ | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | ለትምህርት ለደረሱ ህፃናት የሚውል ምግብ ማበልፀግ መረጃ መሰብሰብ | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | በሰቆጣ አከባቢ/ወረዳዎች መቀንጨርን ለመቀነስ | 0.05 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | የሃብት አሰባሰብ እና አስተዳዳር እና የፕሮግራም አተገባበር መረጃዎችን በድህረ ለተጠቃሚ ማሰራጨት | 0.05 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | ከምንጭ እስከ ቧንቧ ፤እንዲሁም ከቧንቧ እስከ ምንጭ የሚካሃድ የዉሃ ደህንነትና ጥራት ምርምር(source to Tap and Back S2TAB) በአ.አ እና በአዳማ (water utilities) የውሃ ኢፊካሲ ምርመራ መረጃ መሰብሰብ | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | የውሃ ጥራት ዕቅድና የውሃ ጥራት ቁጥጥር ዘዴ ላይ ስልታዊ ግምገማ ማድረግ (Systematic Review የግምገባ ዘገባ(Review report) | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | በህጻናት ወተት ላይ ስለሚገኘው c.sakazakii ተህዋሲ ጉዳት ና የጥንቃ እርምጃዎች ላይ የግምገማ ዘገባ (Review report) | 0.05 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | ሥነ ምህዳራዊ፡ ጎጂ የአንጀት ባክቴሪያዎች ምርመራና ፀረ-ተሕዋሳት መድኃኒቶች በኢትዮጵያ (መረጃ መሰብሰብ) | 0.05 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | የጥራጥሬ ና የጥራጥሬ ውጤቶች ላይ ማይክሮባዮሎጂ ጥራትና ደህንነት a retrospective studyመረጃ መተንተን | 0.08 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | ኮቪዲ-19 እና የስነ-ምግብ ቁርኝት ማጥናት | 0.07 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | The status of Vancomycin-Resistant Enterococci in Food of Animal Origin and drinking water Writing review on c.sakazakii literature and writing review | 0.05 | 100
SO1 | SO1-SD4 | የምግብ ማይክሮባዮሎጂ ላቦራቶሪ ጥራት ላይ ወይም አክርዲቴሽን ቅድመ ዝግጅት ማድረግ (document preparation) የጥራት ዶኩመንቶችን ማዘጋጀት | 0.05 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | የአንጀት ባክቴሪያዎች ና ፀረ-ተሕዋሳት መድኃኒቶች በኢትዮጵ ስልታዊ ግምገማ ማድረግ (Systematic Review) የግምገማ ዘገባ (Review report) | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | በተመረጡ የምግብ ተቋማቶች ላይ የምግብ ደህንነት ሥርዓት ትግበራ ጥናት ማድረግ፣ መረጃ መሰብሰብ፣ መተንት እና ቴክኒካል ሪፖርት ማዘጋጀት | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | በኢትዮጵያ የተጠኑ የምግብ ደህንነት ጥናቶችን ስልታዊ ግምገማ ጥናት ማድረግ (መረጃ መተንተን፤ ቴክኒካል ሪፖረት ማዘጋጀት) | 0.1 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | Assessment of microbial contamination of cow milk from value chain in and around Addis Ababa ቴክኒካል ሪፖረት ማዘጋጀ | 0.08 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | Working towards ISO17025 Accreditation (Accreditation in Iodine from Fat, Moisture, Urinary Iodine & Peroxide value from Edible oil analysis.) | 0.07 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD4 | Proficiency testing Participation (flour, feed, urine and serum sample) | 0.07 | 100 | የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD 5 | አገር አቀፍ የጤና ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ ጥናት (SPA) | 0.25 | 100 | የጤና ስርአት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD 5 | የጤና አገልግሎት ጥራት ትስስር (QCN) ላይ ጥናት ማካሄድ | 0.25 | 100 | የጤና ስርአት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD 5 | በወረዳ ደረጃ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ዉሳኔ መስጠት ለሚያስችል የትግበራ ጥናት (DIPH)-የመነሻ (Baseline) መረጃን በመተንተን አጭር ሪፖርት ማዘጋጅት | 0.25 | 100 | የጤና ስርአት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD 5 | የ2030 ካውንት ዳዉን ጥናት ማካሄድ-(ባለፉት 30ዓመታት በስነተዋልዶ፤እናቶች፤ጨቅላህፃናት ህጻናት ጤናና ሰነምግብ ላይ የተገኙ ውጤቶችን የግምገማ ጥናት ማካሄድ) | 0.25 | 100 | የጤና ስርአት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD 5 | የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በመሰረታዊ የጤና አገልግሎት ላይ ያለውን ጫና ማጥናት | 0.15 | 100
SO1 | SO1-SD 5 | በኢትዮጵያ የጤና ስርዓት ላይ የህዝብ አስተያየት የዳሰሳ ጥናት (Peopl's Voice Survey) | 0.05 | 100
SO1 | SO1-SD 5 | የኮቪድ-19 ማኔጂመንት የኢኮኖ ጫና እና የወጭ ውጤታማነት ጥናት ማካሄድ | 0.5 | 100 | የጤና ስርአት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD 5 | የጋሸሮ ፕሮጀክትወጭ እና የወጭ ውጤታማነት ጥናት ማካሄድ | 0.5 | 100 | የጤና ስርአት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD 5 | አገር አቀፍ ፍትሃዊ የጤና ተደራሽነት (Health Equity) የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ | 1 | 100 | የጤና ስርአት ምርምር ዳይሬክቶሬት
SO1 | የስርዓተ ጤና፣የጤና ፖሊሲዎችን፣ፕሮግራሞችን እና ስትራቴጂዎችን ውጤታማነትና ፋይዳ (Impact) ምርምርና ግምገማ (evaluation) ማጠናከር | የማህበራዊ ድጋፍ የሚያኙ የቲቢ ታካሚዎቸ ጥናት (Social support received and its relation to treatment adherence among multidrug resistance tuberculosis patients in Ethiopia) | 0.5 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 |  | የቲቢ ፕሮግራም ችግሮች መለዬት (Challenges of community and public-private mixTB Programme implementation in Ethiopia: A qualitative and quantitative mixed method approaches) | 0.5 | 100
SO1 | SO1-SD 6 | ለሰው አገልግሎት የሚቀርብ የፈርሚ ሬቢስ ክትባት ማቅረብ (nervous tissue anti-rabies) | 0.35 | 100 | የክትባትና ዲያግኖስቲክ ምርት ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD 6 | የክትባት መስጫ ሴንተር በክልሎች ማቋቋም (Establish vaccination center for NTV vaccine in collaboration with regional health bureau) | 0.3 | 100 | የክትባትና ዲያግኖስቲክ ምርት ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD 6 | ካይዘን በመተግበር፣ የፈርሚ ክትባት ምርት ምርታማነትን (to increase NTV productivity by 5%) | 0.1 | 100 | የክትባትና ዲያግኖስቲክ ምርት ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD 6 | አዲስ የመረጃ መሰብሰቢያ ማዘጋጀት (Develop new data collection and monitoring tools for inventory control, vaccine distribution and electronic documentation system) | 0.1 | 100 | የክትባትና ዲያግኖስቲክ ምርት ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD 6 | ፊሲዮ ኬሚካል ና ማይኮፕላዝማ ልየታ ምርመራ ማድረግ (Perform physio-chemical tests and start mycoplasma molecular detection test) | 0.55 | 100 | የክትባትና ዲያግኖስቲክ ምርት ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD 6 | ድጋፍ ና ክትትል (Regular monitoring/evaluation of NTV activities and checking/ approving quality control tests by translating written documents into practice) | 0.45 | 100 | የክትባትና ዲያግኖስቲክ ምርት ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD7 | Evaluation of COVID-19 IGM/IgG Rapid Serological test kits | 0.25 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD7 | HIV test algorithm setting | 0.25 | 100
SO1 | SO1-SD7 | Rapid Recency test result accuracy assessment | 0.25 | 100
SO1 | SO1-SD7 | Evaluation of Onco E6 HPV for cervical Ca | 0.25 | 100
SO1 | SO1-SD7 | Painless optimization for diagnosis of tuberculosis in Ethiopian children (quantifying amount for detection and timing for testing) | 0.3 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD7 | Alternative to Sputum for Tuberculosis testing (ASTTIE), Urine-FujiLAM and CD4 point of care testing at selected health facilities in Addis Ababa, Ethiopia | 0.3 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD7 | Operational characteristics and feasibility of TrueNAT MTB/MTBplus test in Ethiopia | 0.3 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD7 | Dry culture spot (DCS) implementation assessment for provision of TB proficiency testing samples | 0.1 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD7 | Implementation feasibility of TB LIS at the national TB Reference laboratory | 0.05 | 100
SO1 | SO1-SD7 | Yield in TB case detection due to implementation of Urine TB LAM in Ethiopia | 0.5 | 100 | የኤች.አይ. ቪና ቲቢ ምርምር ጊ/ ዳይሬክቶሬት
SO1 | SO1-SD7 | Evaluation of the use of oral swab for TB diagnosis using X-pert MTB/Ref Ultra assay in AA and Oromia regions of Ethiopia | 0.5 | 100